## ย.1
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน |  |  |  | ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |  |  | 57450 | ดำเนินโครงการ
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร | 75000 | ห้องประชุม อบต. | สำนักปลัด | [12 empty] | กุมภาพันธ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 75000 | 6630 | ค่าวัสดุ
| อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) |  | หรือนอกสถานที่ | (งานป้องกันและ | [12 empty] | 2568
| พลเรือน | เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ |  |  | บรรเทาสาธารณภัย) | [15 empty] | 9920 | ค่าอุปกรณ์
|  | การป้องกันภัยต่าง ๆ | [18 empty] | 1000 | ค่าป้าย
75000
( ข้อบัญญัติฯ หน้า 85 )
| รวม |  | 75000 | - | 1 | [13 empty] | 0 | 75000 | bar: ต.ค. to ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
หน้า 12
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้กับเด็กและเยาวชน
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | ต.ค.: พ.ศ.2567; ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เปิดโลกการศึกษา | จัดกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษา เป็น | 5000 | ห้องประชุม อบต. | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | สิงหาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
|  | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม จัด |  | หรือนอกสถานที่ | [13 empty] | 2568
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 93 ) | นิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
2 | ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ | 50000 | ห้องประชุม อบต. | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มกราคม
| การเรียนรู้เด็กและเยาวชน | การเรียนรู้เด็กและเยาวชน |  | หรือนอกสถานที่ | [13 empty] | 2568
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 93 ) | เป็นค่าของรางวัล ค่าอาหารฯ
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 518717 | ศพด. อบต,หนองสูงใต้ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน | 1. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 370,440 .-บาท | [15 empty] | 2568
| ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัวเด็ก) - | 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
| ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน -ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ | 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 110,432.-บาท
| การเรียน -ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน - | 2.2 ค่าหนังสือเรียน 5,800.-บาท
| ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ | 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,410.-บาท
2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 9,425.-บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 94 ) | 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,210.-บาท
4 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 652596 | ร.ร.บ้านหลุบปึ้ง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| (อาหารเสริม นม) | จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน |  | ร.ร.บ้านโคกกลาง | [13 empty] | 2568
|  | ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. |  | ร.ร.บ้านแวง
|  | คนละ 8.13 บาท รวม 260 วัน |  | ร.ร.เหล่าน้อย
ร.ร.โคกหินกอง
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 95 ) |  |  | ศพด.หนองสูงใต้
หน้า 13
(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน | 210600 | ร.ร.บ้านโคกกลาง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| โรงเรียนบ้านโคกกลาง | บ้านโคกกลาง สำหรับเด็กอนุบาล | [15 empty] | 2568
และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 28 คน
อัตรามื้อละ 36 บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 96 ) | จำนวน 200 วัน
6 | อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน | 361800 | ร.ร.บ้านโคกหินกอง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| โรงเรียนบ้านโคกหินกอง | บ้านโคกหินกอง สำหรับเด็กอนุบาล | [15 empty] | 2568
และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 67 คน
อัตรามื้อละ 27 บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 97 ) | จำนวน 200 วัน
7 | อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน | 486000 | ร.ร.บ้านแวง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| โรงเรียนบ้านแวง | บ้านแวง สำหรับเด็กอนุบาล | [15 empty] | 2568
และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 90 คน
อัตรามื้อละ 27 บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 97 ) | จำนวน 200 วัน
8 | อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน | 232200 | ร.ร.บ้านหลุบปึ้ง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง | บ้านหลุบปึ้ง สำหรับเด็กอนุบาล | [15 empty] | 2568
และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 43 คน
อัตรามื้อละ 27 บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 97 ) | จำนวน 200 วัน
9 | อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน | 144000 | ร.ร.บ้านเหล่าน้อย | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย | บ้านเหล่าน้อย สำหรับเด็กอนุบาล | [15 empty] | 2568
และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 20 คน
อัตรามื้อละ 36 บาท
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 98 ) | จำนวน 200 วัน
หน้า 14
(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
10 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียน | 30000 | ร.ร.หนองแวง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| อันพึงประสงค์ของนักเรียน | หนองแวงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุม |  | วิทยาคม | [13 empty] | 2568
| ด้านจิตอาสา ปีที่ 6 โดยใช้ | เชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
| หนองแวง Love Model | ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 98)
| รวม |  | 2690913 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 15
1.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.3 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลที่ | 350400 | อบต.หนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่ายเป็นงวด
| ต.หนองสูงใต้ (FR) | ผ่านการอบรมหลักสูตร FR มาให้ |  |  | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2567
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 103) | บริการการแพทย์ตลอด 24 ชม. |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
2 | สำรวจและขึ้นทะเบียน | เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข | 6000 | ทุกหมู่บ้านใน | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ประชากรสุนัขและแมว | และแมว ในเขต อบต.หนองสูงใต้ |  | ตำบลหนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 102) |  |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
3 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ | 30000 | ทุกหมู่บ้านใน | สำนักปลัด | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเช่นจัดหา |  | ตำบลหนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 103) | วัคซีน เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
4 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านหลุบปึ้ง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข ( ควบคุมโรค | หมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 ในการ |  | ม.1 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| ขาดสารไอโอดีน | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 104) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
5 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านโคกกลาง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข ( ควบคุมโรค | หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ในการ |  | ม.2 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| ขาดสารไอโอดีน | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
6 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข ( ควบคุมโรค | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 3 ในการ |  | ม.3 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| ขาดสารไอโอดีน | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านแวง หมู่ที่ 3) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
หน้า 16
(1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
7 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านเหล่าน้อย | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม | หมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ในการ |  | ม.4 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โภชนาการและสุขภาพอนามัย | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| แม่และเด็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
8 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 6 ในการ |  | ม.6 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โภชนาการและสุขภาพอนามัย | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| แม่และเด็ก บ้านแวง หมู่ที่ 6) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 104) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
9 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 6500 | บ้านหนองแคน | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม | หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 7 ในการ |  | ม.7 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โภชนาการและสุขภาพอนามัย | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| แม่และเด็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 104) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
10 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 6500 | บ้านหนองแคน | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ควบคุม | หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 7 ในการ |  | ม.7 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โรคหนอนพยาธิ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 106) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
11 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านโคกกลาง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ในการ |  | ม.2 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 106) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
หน้า 17
(1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
12 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 3 ในการ |  | ม.3 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านแวง หมู่ที่ 3) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 106) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
13 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านโคกหินกอง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ในการ |  | ม.5 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 107) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
14 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 6 ในการ |  | ม.6 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านแวง หมู่ที่ 6) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 107) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
15 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวงใหม่ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านแวงใหม่ หมู่ 8 ในการ |  | ม.8 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 107) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
16 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 7000 | บ้านหนองแคน | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 7 ในการ |  | ม.7 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
หน้า 18
(1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
17 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านหลุบปึ้ง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 ในการ |  | ม.1 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
18 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านเหล่าน้อย | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (อบรม | หมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ในการ |  | ม.4 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 119) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
19 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านโคกหินกอง | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม | หมู่บ้าน บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ในการ |  | ม.5 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โภชนาการและสุขภาพอนามัย | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| แม่และเด็ก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 104) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
20 | โครงการตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวงใหม่ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม | หมู่บ้าน บ้านแวงใหม่ หมู่ 8 ในการ |  | ม.8 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| โภชนาการและสุขภาพอนามัย | ดำเนินโครงการฯ เป็นค่าสมนาคุณ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| แม่และเด็ก บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8) | วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 104) | เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
| รวม |  | 536400 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 19
1.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.4 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ช่วยเหลือประชาชนตาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ครอบครัวที่ | 30000 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| อำนาจหน้าที่ (ด้านพัฒนา | ประสบความเดือดร้อนด้านการพัฒนา |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
| คุณภาพชีวิต) | คุณภาพชีวิต ตามความเหมาะสมกับ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 110) | สภาพปัญหาของผู้ยื่นคำร้องแต่ละราย
2 | ช่วยเหลือประชาชนตาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ครอบครัวที่ | 30000 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| อำนาจหน้าที่ | ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานป้องกันและ | [12 empty] | 2568
| (ด้านสาธารณภัย) | ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา |  |  | บรรเทาสาธารณภัย)
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 110) | ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละราย
3 | ช่วยเหลือประชาชนตาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ครอบครัวที่ | 30000 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| อำนาจหน้าที่ | ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| (ด้านสาธารณสุข) | ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 110) | ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละราย
4 | ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 100000 | ห้องประชุม อบต. | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โรงเรียนผู้สูงอายุ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ |  | /หมู่ที่ 1-8 | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
|  | โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | ต.หนองสูงใต้
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 111) | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
5 | ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 80000 | อบต.หนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| สันทนาการและการมีส่วนร่วม | ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารว่างและ |  | หรือสถานที่อื่น | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
|  | เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  | ตามความเหมาะสม
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 111) | ค่าสมนาคุณวิทยากร
| รวม |  | 270000 |  | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 20
1.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.5 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ | 20000 | ห้องประชุม | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ยาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น |  | อบต.หนองสูงใต้ | (งานป้องกันและ | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 115) | ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ฯลฯ |  |  | บรรเทาสาธารณภัย)
2 | ส่งเสริมการบริหารจัดการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | ต.หนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ขยะแบบมีส่วนร่วม | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ |  | อ.หนองสูง | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
|  | ขยะแบบมีส่วนร่วม เช่น ค่าป้าย |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 116) | ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
3 | สนับสนุนและส่งเสริมการ | ส่งเสริม/จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ | 20000 | ห้องประชุม | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| สร้างอาชีพในชุมชน | ประชาชนตำบลหนองสูงใต้ เป็น |  | อบต.หนองสูงใต้ | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 116) | ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
4 | ส่งเสริมและสนับสนุนการ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 20000 | ต.หนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | มีนาคม | ดำเนินการแล้ว | 20000
| พัฒนาบทบาทสตรี | พัฒนาสตรี ตำบลหนองสูงใต้จัด |  | อ.หนองสูง | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 116) | วันสตรีสากล
5 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมพลัง | อุดหนุน งปม.ให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน | 60000 | หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 | สำนักปลัด | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| แผ่นดินขจัดสิ้นปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานป้องกันและ | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 | ใน หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 หมู่บ้านละ |  |  | บรรเทาสาธารณภัย)
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 117-118) | 10,000.-บาท เช่นการอบรมให้ความรู้
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
| รวม |  | 150000 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 21
1.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.6 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(1) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ | 6379700 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กรมบัญชีกลาง
|  | เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในตำบล |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
หนองสูงใต้ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจ่าย
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 61) | แบบขั้นบันใด
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย | 1804800 | หมู่ที่ 1-8 | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กรมบัญชีกลาง
|  | ยังชีพแก่ผู้พิการในตำบลหนองสูงใต้ |  | ต.หนองสูงใต้ | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
อายุ 18 ปี ขึ้นไป คนละ 800 บาท/เดือน
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 61) | อายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท/เดือน
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ | 30000 | ต.หนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 16000
|  | เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล |  |  | (งานพัฒนาชุมชน) | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 62) | คนละ 500 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน
| รวม |  | 8214500 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 22
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
Note on A141: Win10x64Bit:

## ย.2
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เพียงพอและทั่วถึง
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 15000 | บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 |  | ตำบลหนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 1 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 112) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 15000 | บ้านโคกกลาง | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 |  | หมู่ที่ 2 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 2 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 112) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 15000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ 3 |  | หมู่ที่ 3 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 3 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 112) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 15000 | บ้านเหล่าน้อย | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 |  | หมู่ที่ 4 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 4 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 113) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
หน้า 23
(1) แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 15000 | บ้านโคกหินกอง | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 |  | หมู่ที่ 5 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 5 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 113) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวง | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ 6 |  | หมู่ที่ 6 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 6 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 113) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านหนองแคน | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 |  | หมู่ที่ 7 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 7 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 113) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ | 10000 | บ้านแวงใหม่ | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 |  | หมู่ที่ 8 | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 8 | เพื่อรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน |  | ตำบลหนองสูงใต้ | และสิ่งแวดล้อม)
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 114) | ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ
| รวม |  | 105000 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 24
2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ | ดำเนินการก่อค่าก่อสร้างห้องน้ำ (บริเวณ | 150000 | อบต.หนองสูงใต้ | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | เสร็จสิ้น | 149500
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล | สโมสร อบต.หนองสูงใต้) ขนาด |  |  | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| หนองสูงใต้ | กว้าง 4.5 เมตร ยาว 5 เมตร
และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 129) | กำหนด
2 | ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ที่ศาลา- | ดำเนินการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ที่ | 483000 | บ้านหนองแคน | กองช่าง | [12 empty] | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| ประชาคม บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 | ศาลาประชาคม บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 |  | หมู่ที่ 7 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 11 เมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 129) | กำหนด
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร | 488200 | บ้านหนองแคน | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| เหล่าน้อย ม.4 - บ้านหนองแคน | กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร |  | หมู่ที่ 7 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| ม.7 (สายนาง่วง ถนนทางเข้า | หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ | ข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
| การผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองสูง | ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
| หมายเลขถนน มห.ถ.52-031) | รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 129) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร | 239300 | บ้านหลุบปึ้ง | กองช่าง | [12 empty] | เมษายน | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สายบ้านหลุบปึ้ง - ป่าช้า หมู่ 1 | กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร |  | หมู่ที่ 1 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.3 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 130) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
หน้า 25
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร | 479800 | บ้านแวง | กองช่าง | [12 empty] | มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| บ้านแวง - นาติ้ว บ้านแวง หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร |  | หมู่ที่ 3 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 130) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
6 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต | 296000 | บ้านโคกกลาง | กองช่าง | [12 empty] | พฤษภาคม | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
|  | เสริมเหล็ก บริเวณฯห้วยทอยตอนบน |  | หมู่ที่ 2 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงนานายนราธิวาส
ไตรยวงศ์ – ที่นานางมงคล ไตรยวงค์
ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร
สันฝายสูง 2 เมตร ขุดลอกลำห้วย
กว้าง 20 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 130) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
7 | ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิว | ดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริม | 470500 | บ้านโคกหินกอง | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกหินกอง | ผิวลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกหินกอง |  | หมู่ที่ 5 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 (สายนาเหล่างัวโซ) กว้าง 5 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.3 เมตร ยาว 900 เมตร
เสริมผิวดินลูกรัง กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 900 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
4,500 ตรม. พร้อมวางท่อกลมระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 131) | ที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
หน้า 26
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
8 | ขยายเขตประปาขนาดใหญ่(ท่อเมน) | ดำเนินการจ้างวางท่อประปา PVC ชั้น 8.5 | 357000 | บ้านแวงใหม่ | กองช่าง | [12 empty] | มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| ให้ครบทุกหลังคาเรือน หมู่ 8 | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขยายเขต |  | หมู่ที่ 8 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
ประปาขนาดใหญ่ บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8
ยาวรวม 2,125 เมตร วาล์วเปิด - ปิด
พร้อมจุดปล่อยน้ำทิ้ง จำนวน 12 จุด
จุดจ่ายน้ำเข้าครัวเรือน จำนวน 15 จุด
พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ตามแบบแปลนที่
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 131) | อบต.หนองสูงใต้กำหนด
9 | ขยายไหล่ทางถนนลูกรังเพื่อการ | ดำเนินการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง | 178900 | บ้านแวง | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| เกษตร (สายข้างโรงเรียนบ้านแวง | เพื่อการเกษตร บ้านแวง หมู่ที่ 6 |  | หมู่ที่ 6 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| – นานายสานิตย์ บุรัตน์) | - ช่วงที่ 1 ถนนคันดิน กว้าง 2 เมตร
สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 130 เมตร
- ช่วงที่ 2 ถนนคันดิน กว้าง 2 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.3 เมตร ยาว 160 เมตร
เสริมผิวดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,450 ตรม.
พร้อมวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 131) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
10 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 336000 | บ้านหลุบปึ้ง | กองช่าง | [12 empty] | ธันวาคม | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| อเนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปึ้ง | ขนาดกว้าง 29.3 เมตร ยาว 29.7 เมตร |  | หมู่ที่ 1 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2567
| หมู่ที่ 1 | หนา 0.1 เมตร ขอบลานดินลูกรัง กว้าง
0.3 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | ไม่น้อยกว่า 690.24 ตารางเมตร
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
หน้า 27
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | 168000 | บ้านแวง | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| เสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 3 | เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.5 เมตร |  | หมู่ที่ 3 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ | ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร หนา 0.1 เมตร
| - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) | ยาวรวม 51 เมตร บ่อพักรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | ø 0.3 เมตร จำนวน 6 ท่อน
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
12 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง | ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน | 499000 | บ้านเหล่าน้อย | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย | สูง 4 เมตร ยาว 4 เมตร |  | หมู่ที่ 4 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| หมู่ที่ ๔ (ช่วงนานายนุชิต บุญรักษ์) | หนา 0.2 เมตร พร้อมถมดินหลังกำแพง
ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
(โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่
ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68)
13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | 233000 | บ้านแวง | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| เสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 6 | เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.5 เมตร |  | หมู่ที่ 6 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| (ช่วงบ้านนางสมหมาย ไชยศรี | ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร หนา 0.1 เมตร
| - บ้านนายกำพลศักดิ์ อาจวิชัย) | ยาว 17 เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1 x 1 เมตร ลึก 1 เมตร
หนา 0.1 เมตร จำนวน 1 บ่อ บ่อดักขยะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร
ลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกลมระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.6 เมตร
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | ยาว 1 เมตร จำนวน 68 ท่อน
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
หน้า 28
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 127000 | บ้านแวงใหม่ | กองช่าง | [12 empty] | มกราคม | เสร็จสิ้น | 126500
| บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 (บ้าน | กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร |  | หมู่ที่ 8 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| นายปฏิยุทธ โคสาสุ) | หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 499000 | บ้านแวง | กองช่าง | [12 empty] | มีนาคม | เสร็จสิ้น | 497500
| สายแยกถนน มห.ถ52-027 | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร |  | หมู่ที่ 3 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| - ถ้ำกกกะพุง บ้านแวง หมู่ที่ 3 | หนา 0.15 เมตร หล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | อบต.หนองสูงใต้กำหนด
ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68)
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 499000 | บ้านเหล่าน้อย | กองช่าง | [12 empty] | กุมภาพันธ์ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| สายแยกลงนาหนองไผ่ - ห้วย | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร |  | หมู่ที่ 4 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| กระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 | หนา 0.15 เมตร มุมเลี้ยว 2 ข้าง กว้าง
2.5 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.3 เมตร หรือมี
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 492900 | บ้านโคกกลาง | กองช่าง | [12 empty] | ธันวาคม | เสร็จสิ้น | 490500
| สายนาดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร |  | หมู่ที่ 2 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2567
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
ข้างละ 0.3 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
หน้า 29
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
18 | ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิว | ดำเนินการยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรัง | 330000 | บ้านหนองแคน | กองช่าง | [12 empty] | ธันวาคม | เสร็จสิ้น | 329500
| ลูกรังเพื่อการ เกษตรสายเลียบ | เพื่อการเกษตร |  | หมู่ที่ 7 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2567
| ห้วยไผ่ตอนกลาง - สะพานห้วย | ช่วงที่ 1 คันดิน กว้าง 5 เมตร
| กระเบียนตอนล่าง บ้านหนองแคน | สูงเฉลี่ย 0.5 เมตร เสริมผิวดินลูกรัง
| หมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 150 เมตร
ช่วงที่ 2 คันดิน กว้าง 6 เมตร
เสริมผิวดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร
ระยะทางรวม 350 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อม
| (โอนงบปี 67 ตั้งเป็นรายการใหม่ | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| ขอกันเงินเบิกจ่าย ปี 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2889000 | บ้านโคกหินกอง | กองช่าง | [12 empty] | เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย
| บ้านโคกหินกอง - นาหนองมันปลา | บ้านโคกหินกอง - นาหนองมันปลา |  | หมู่ที่ 5 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2568
| บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 | บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,500 ตรม.
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
20 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ดำเนินการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต | 1657000 | บ้านหนองแคน | กองช่าง | [12 empty] | ธันวาคม | เสร็จสิ้น | 1657500
| เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง | สายทางบ้านเหล่าน้อย - บ้านหนองแคน |  | หมู่ที่ 7 | (งานก่อสร้าง) | [12 empty] | 2567
| บ้านเหล่าน้อย - บ้านหนองแคน | ขนาดกว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,433 เมตร
หนา 0.04 ม. มุมเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม.
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,957 ตรม.
| งบเหลือจ่าย ประจำปี 2567) | ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองสูงใต้กำหนด
| รวม |  | 10872600 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 30
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ย.3
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
3.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | จัดทำโครงการ/แผนงานในการ | 5000 | ตำบลหนองสูงใต้ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช |  |  | (งานส่งเสริมการเกษตร) | [12 empty] | 2568
| สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพากร | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| ท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลหนองสูงใต้) | สยามบรมราชกุมารี
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 132)
2 | พัฒนาและบริหารจัดการ | จัดทำโครงการ/แผนงานในการ | 40000 | ศูนย์บริการ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด |  | และถ่ายทอด | (งานส่งเสริมการเกษตร) | [12 empty] | 2568
| เพื่อการเกษตรประจำ | เทคโนโลยีเพื่อเพื่อการเกษตร เช่น |  | เทคโนโลยีฯ
| ตำบลหนองสูงใต้ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร |  | ต.หนองสูงใต้
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 133) | ค่าจัดทำเอกสาร วารสาร ฯลฯ
3 | ลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ | ดำเนินการลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ | 30000 | ที่สาธารณะ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | ตำบลหนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 133) |  |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
4 | ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ | จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูก | 15000 | ที่สาธารณะ | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เพิ่มผืนป่า | ต้นไม้เพิ่มผืนป่า เป็นค่าอาหารว่าง |  | ตำบลหนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 134) | เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
| รวม |  | 90000 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 31
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ย.4
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | แข่งขันกีฬาพ่อบ้าน แม่บ้าน | จัดการแข่งขันกีฬาพ่อบ้าน | 85000 | สนามกีฬา | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มกราคม | เสร็จสิ้น | 85000
| ต้านยาเสพติด | แม่บ้านต้านยาเสพติด เป็นค่า |  | ร.ร.หนองแวง | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2568
|  | รางวัลการแข่งขัน น้ำดื่ม |  | วิทยาคม | ศึกษาศาสนาและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 119) | ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ |  |  | วัฒนธรรม)
2 | แข่งขันกีฬาเยาวชนต้าน | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน | 65000 | สนามกีฬา | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | เมษายน | เสร็จสิ้น | 65000
| ยาเสพติด | ต้านยาเสพติด เป็นค่า รางวัล |  | ร.ร.หนองแวง | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2568
|  | การแข่งขัน น้ำดื่ม |  | วิทยาคม | ศึกษาศาสนาและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 119) | ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ |  |  | วัฒนธรรม)
3 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าร่วม | 60000 | ต.หนองสูงใต้ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มกราคม | เสร็จสิ้น | 6000
|  | การแข่งขันกีฬา เป็นค่าอาหาร |  | อ.หนองสูง | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2568
|  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  | ศึกษาศาสนาและ
|  | ค่าพาหนะ ฯลฯ |  |  | วัฒนธรรม)
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 119)
4 | ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม | เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรม | 15000 | อบต. | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มกราคม | เสร็จสิ้น | 15000
| สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | ประเพณีของท้องถิ่น เป็นค่า |  | หนองสูงใต้ | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2568
| ของท้องถิ่น | จัดรูปขบวนแห่ในงานประเพณี |  |  | ศึกษาศาสนาและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 120) | ต่างๆ ของท้องถิ่น |  |  | วัฒนธรรม)
หน้า 32
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
5 | สืบสานงานประเพณี | จัดงานสืบสานประเพณีลอย | 85000 | หนองน้ำ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | พฤศจิการยน | เสร็จสิ้น | 85000
| ลอยกระทง | กระทง เป็นค่ารางวัลประกวด |  | สาธารณะ | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2567 | 2568
|  | นางนพมาศ ค่าจัดสถานที่ |  | หนองแวง | ศึกษาศาสนาและ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 120) | ค่ารางวัลประกวดกระทง ฯลฯ |  |  | วัฒนธรรม)
6 | โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระ | เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงาน | 30000 | อ.หนองสูง | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มีนาคม | เสร็จสิ้น | 30000
| ไกรสรราช | วันโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยไหว้พระ |  |  | (งานส่งเสริมการ | [12 empty] | 2568
|  | ไกรสรราชฯ เช่น การจัดเครื่อง |  |  | ศึกษาศาสนาและ
|  | สักการะ การจัดขบวนแห่ การ |  |  | วัฒนธรรม)
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 121) | แสดง การออกร้าน เป็นต้น
7 | งานค้ำคูนผู้ไทย ไหว้เจดีย์ | อุดหนุนงบประมาณให้ | 100000 | วัดบรรพตคีรี | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | มกราคม | เสร็จสิ้น | 100000
| หลวงปู่หล้า | สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงใต้ |  | (วัดภูจ้อก้อ) | /สภาวัฒนธรรม | [12 empty] | 2568
|  | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม |  | ต.หนองสูงใต้ | ตำบลหนองสูงใต้
ในงานวันค้ำคูนผู้ไทย ไหว้เจดีย์
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 121) | หลวงปู่หล้า
8 | สืบสานประเพณีแห่เทียน | อุดหนุนงบประมาณให้ | 60000 | ต.หนองสูงใต้ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เข้าพรรษา | สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงใต้ |  |  | /สภาวัฒนธรรม | [12 empty] | 2568
|  | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม |  |  | ตำบลหนองสูงใต้
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 121) | ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
9 | ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู | อุดหนุนงบประมาณให้ | 100000 | ต.หนองสูงใต้ | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | พฤศจิการยน | เสร็จสิ้น | 100000
| ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี | สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสูงใต้ |  |  | /สภาวัฒนธรรม | [12 empty] | 2567
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม |  |  | ตำบลหนองสูงใต้
โครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 122)
หน้า 33
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
10 | โครงการแห่พระพุทธศิลาลักษณ์ | อุดหนุนให้คณะกรรมการ | 30000 | บ้านแวง หมู่ 3 | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | หมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ 3 |  | ต.หนองสูงใต้ | /คณะกรรมการ | [12 empty] | 2568
|  | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน |  |  | หมู่บ้าน หมู่ 4
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 122) | แห่พระพุทธศิลาลักษณ์ |  |  | บ้านแวง
| รวม |  | 530000 | - | 3 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 34
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ย.5
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
1 | อบรมคุณธรรม จริยธรรม | ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม | 20000 | ห้องประชุม | สำนักปลัด | [12 empty] | มีนาคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด |  | อบต.หนองสูงใต้ | (งานนิติการ) | [12 empty] | 2568
|  | เป็นค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม |  | หรือนอกสถานที่
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| ( ข้อบัญญัติฯ หน้า 71 ) | ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
| รวม |  | 20000 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 35
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## คย 1
แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหาส่วนตำบลหนองสูงใต้
1. ประเภทครุภัณฑ์
1.3 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ.2568 | [8 empty] | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | [17 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
1 | เครื่องวัดความดันโลหิต | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล | 6000 | อบต. | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม
| แบบดิจิตอล | คุณลักษณะ ดังนี้ |  | หนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568
|  | 1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
2. ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
ขนาดเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 550 กรัม
3. หน้าจอสามารถมองเห็นค่าความดัน
โลหิต ชีพจรและเวลาที่วัดได้ชัดเจน
4. Battery ใช้ได้ทั้งแบบชาร์จไฟฟ้า หรือ
แบบใช้ถ่าน ALKALINE ขนาด AA/AAA
5.ได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
FDA, CE, ISO 13485, ISO 9002 และ GMP
6. เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูง
7. ตัวเครื่องมีความปลอดภัยจากแรงดันลมได้
ไม่น้อยกว่า 0 - 290 มิลลิเมตรปรอท
8. มีระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
| (ข้อบัญญัติฯหน้า 100) | หรือชีพจรที่ผิดปกติพร้อมแจ้งเตือน
หน้า 36
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2567 ต.ค.: พ.ศ.2567; พ.ศ.2568 ม.ค.: พ.ศ.2568 | ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  | ที่ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
2 | เตียงสำหรับเคลื่อนย้าย | จัดซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | 40000 | อบต. | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ผู้ป่วย (Stretcher) | คุณลักษณะ ดังนี้ |  | หนองสูงใต้ | (งานสาธารณสุข | [12 empty] | 2568 | 2568
|  | 1. ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะอลูมิเนียม |  |  | และสิ่งแวดล้อม)
อัลลอยด์มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจ
ได้ทันที โดยไม่ต้อง ใช้แผ่นกระดานรองหลัง
2. แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์อย่างดี
3. พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า
70 องศา โดยมีโช๊คอัพช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
4. การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็น
สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว
5. สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่
คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมีด้ามจับบังคับล้อ
ให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อ
คู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ
6. มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง สามารถ
พับได้สะดวกตามลักษณะของเตียง และถอดล้าง ทำ
ความ สะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เส้น
7. น้ำหนักเตียงรวมอุปกรณ์ประกอบไม่เกิน 34 กิโลกรัม
สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 160 กิโลกรัม
8. มีที่เสียบเสาน้ำเกลือ พร้อมเสาน้ำเกลือ
| (ข้อบัญญัติฯหน้า 101) | อย่างน้อย 1 เสา สามารถปรับระดับสูงต่ำได้
|  | รวม | 46000 | - | 1 | bar: พ.ศ.2567 ต.ค. to พ.ศ.2568 ก.ย.
หน้า 37
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02